LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP; chỉ dùng để dự báo, không phải cam kết |

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 200 giờ khi đủ người (do Dev C nghỉ 2 ngày), nên với Velocity tham khảo 16 SP nhóm chỉ nên dự báo khoảng 15–16 SP như một mức tham khảo và chọn phạm vi thấp hơn một chút để có dự phòng, không xem đó là cam kết.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Sau Sprint, người đi xe máy điện có thể tìm trạm sạc, xem giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc để không phải chờ khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | Chọn | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | Chọn | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | Chọn | Ưu tiên 3; là giá trị cốt lõi của Sprint Goal (đặt trước vị trí sạc) và đã rõ Acceptance Criteria. |
| CS04 | 4 | 5 | Chưa chọn | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt nên chưa sẵn sàng; thêm vào sẽ đạt 16 SP bằng Velocity trong khi Capacity chỉ còn 190 giờ, không còn dự phòng. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng đặt lịch phía máy chủ: nhận trạm, giờ, xe; kiểm tra trùng thời gian; sinh mã xác nhận | API đặt lịch chặn lịch trùng và trả về mã xác nhận | 24 |
| 2 | Xây dựng màn hình đặt lịch (chọn trạm, giờ, xe) và kiểm thử với các Acceptance Criteria | Màn hình đặt lịch chạy được, đã kiểm thử đạt Acceptance Criteria | 20 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng gần như suốt Sprint: ngày 2 vẫn còn 11 SP (lý tưởng 8,8), và ngày 7 còn 8 SP so với 3,3 SP lý tưởng, tức chậm 4,7 SP. Dấu hiệu bất thường là SP đứng yên nhiều ngày liền (ngày 0–2 và ngày 3–7) rồi giảm theo từng bậc lớn, đặc biệt CS03 (5 SP) chỉ Done vào ngày 10 mới giảm từ 5 về 0; vì CS03 là phần đặt trước vị trí sạc, cốt lõi của Sprint Goal, nên nếu CS03 trễ dù một ngày thì Sprint Goal không đạt.

2. Ở Daily Scrum ngày 7, còn 8 SP chưa Done (CS02 3 SP và CS03 5 SP) so với 3,3 SP lý tưởng, nên đề xuất cả nhóm dừng nhận việc mới, tập trung hoàn thành CS02 (đã làm dở) trước rồi chuyển sang CS03, kết hợp làm cặp và chia nhỏ Task để từng phần được kiểm thử và Done sớm thay vì dồn đến ngày 10. Scrum Master theo dõi và gỡ vướng hằng ngày để CS03 có đủ thời gian hoàn thành trước ngày cuối.